U R Z Ą D   M I E J S K I  W  ŚWIECIU

Z A T W I E R D Z A M

BURMISTRZ ŚWIECIA - SZEF OC GMINY

Tadeusz POGODA

Świecie, dnia 27 styczeń 2014  rok

# KALENDARZOWY PLAN

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

GMINY ŚWIECIE NA 2014 ROK

OPRACOWAŁ:

ŚWIECIE  - STYCZEŃ 2014 r.

### I. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE .

| Lp. | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Członkowie GZZK | wg. potrzeb GZZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koordynacja realizacji przedsięwzięć służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych administracji publicznej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Świecie podczas: - ferii zimowych ; - okresu letniego wypoczynku. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO służby, inspekcje i straże na terenie miasta Świecia |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 3. | Aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aktualizacja zasobów graficzno – cyfrowej bazy danych „KRYZYS”, ze szczególnym uwzględnieniem: - aktualizacja baz danych teleadresowych jednostek administracyjnych gminy, - baz danych teleadresowych i rzeczowych (ilość i rodzaj TSP) zakładów pracy posiadających bądź produkujących środki niebezpieczne, - infrastruktury technicznej, urządzeń i sprzętu na potrzeby szczebla gminnego niezbędnej do ewakuacji ludności. | ZK i SO Dyrektorzy Szkół, Zakłady Pracy, Kierownicy jednostek administracji zespolonej i niezespolonej. |  |  |  |  |  | Aktualizacja do końca każdego kwartału |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Monitorowanie stanów wody rzeki Wisły oraz Wdy i określenie ich wpływu na stopień zagrożenia powodziowego gminy (zakłady pracy mające siedziby w rejonie potencjalnego zagrożenia powodziowego). | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Kierownik ROŚiGK Straż Miejska Przedsiębiorcy, Kierownicy Instytucji | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zabezpieczenie warunków organizacyjnych oraz obsługa techniczno – biurowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zbieranie i przechowywanie informacji dotyczących sytuacji kryzysowych. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Aktualizacja planu ewakuacji II stopnia jako załączników funkcjonalnych do znowelizowanych planów zarządzania kryzysowego | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aktualizacja dokumentacji dotyczącej dystrybucji preparatów jodowych na terenie gminy Świecie. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  | do 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nadzór nad pracą urządzeń radiowych pracujących w sieci zarządzania, koordynacji ratownictwa oraz ostrzegania i alarmowania poprzez codzienne sprawdzanie łączności. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Współpraca z podmiotami tworzącymi Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# II. OBRONA CYWILNA

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Opracowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Świeciu sprawozdań za 2014 rok z zakresu: - szkoleń OC - formacji OC | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2. | Legalizacja sprzętu | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Magazyny zakładowe OC | po kontakcie magazynu WBiZK w Bydgoszczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wybrakowania sprzętu z zakładowych magazynów OC. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Magazyny zakładowe OC |  |  | po kontakcie magazynu zakładowego z UM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd i konserwacja sprzętu OC w magazynie UM. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Piotr Litkowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sprawdzanie łączności i sprawności radiotelefonu | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Marek Karbownik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Współdziałanie w zakresie pomocy dla poszkodowanych wyniku zdarzeń kryzysowych | ## Starosta ## Burmistrz Świecia | w zależności od potrzeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Udział w przeglądach urządzeń melioracyjnych i wodnych. | ## Biuro Terenowe Zarząd Melioracji ## i Urządzeń Wodnych, Kierownik ROŚiGK ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Analiza bezpieczeństwa na terenie gminy. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Komendant Gminny OSP | działalność ciągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przeprowadzenie zakładowego ćwiczenia dotyczącego reagowania na zagrożenia. | ## Przedsiębiorcy Kierownicy instytucji | według planu zakładu pracy (obowiązuje uzgodnienie dokumentacji ćwiczenia z komórką ZKiSO UM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | W przypadku zmian strukturalnych i etatowych nowelizowanie lub aktualizowanie planu obrony cywilnej zakładu pracy | ## Przedsiębiorcy ## Kierownicy instytucji | na bieżąco – stosownie do zachodzących zmian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Weryfikowanie i aktualizowanie stanów osobowych zakładowych formacji obrony cywilnej, stosownie do możliwości kadrowych i organizacyjnych oraz struktury zagrożeń występujących na terenie zakładu pracy i w jego otoczeniu. | ## Przedsiębiorcy ## Kierownicy instytucji | na bieżąco – stosownie do zachodzących zmian występowanie z wnioskiem do Burmistrza o utworzenie lub rozformowanie formacji OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Prowadzenie biblioteczki materiałów i pomocy szkoleniowych OC. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Dyrektorzy Szkół | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# III. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA.

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Ogłaszanie i odwoływanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na podstawie danych z obserwacji na posterunkach wodowskazowych. | ## Burmistrz Świecia | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęconego tematyce dotyczącej zagrożeń powodziowych, wynikających z ich notowanego i prognozowanego rozwoju oraz innych potencjalnych zagrożeń. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | w przypadku wystąpienia zagrożenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadzenie stałych obserwacji stanów wody na wodowskazie w Chełmnie. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aktualizacja Planu Ochrony przed powodzią dla gminy Świecie. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stała współpraca ze Starostem Powiatowym w Świeciu oraz Kuj.-Pom. Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Świeciu oraz z gminami ościennymi. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# IV. SPRAWY OBRONNE.

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Aktualizacja Planu przemieszczenia i funkcjonowania Burmistrza Świecia na GSK w ZMP. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie i aktualizacja wykazów imiennych żołnierzy rezerwy podlegających reklamacji i przesłanie ich do WKU. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji ws. świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Przedsiebiorcy | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Współdziałanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby zabezpieczenia potrzeb jednostek zmilitaryzowanych. | ## Przedsiębiorcy ## WKU | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rocznika 1995. | ## Starostwo Powiatowe, ## WKU Grudziądz, Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | od 13.03 do 24.03 |

# V. ROZPOZNAWANIE, OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE.

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Monitorowanie, prognozowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa gminy Świecie. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Służby, inspekcje i straże na terenie miasta Świecia | przedsięwzięcie całoroczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przesłanie do komórki ZKiSO UM w Świeciu informacji dotyczących zmian w posiadanych lub wykorzystywanych substancjach niebezpiecznych i toksycznych środkach przemysłowych w celu aktualizacji oceny zagrożenia gminy. | Dyrektorzy Zakładów Pracy posiadający materiały i środki niebezpieczne ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  | Do20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zbieranie i przechowywanie informacji dot. sytuacji kryzysowych | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przeprowadzenie głośnych prób syren, co najmniej 2 razy w roku włączonych do Centralnego Systemu Alarmowania. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | przy okazji świąt państwowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Organizowanie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz organizowanie zajęć nt. zasad zachowania się na wypadek sytuacji kryzysowych. | ## Dyrektorzy szkół | wg planów dyrektorów szkół |  |  |  |  |  |  |  | wg planów dyrektorów szkół |  |  |  | Możliwość organizacji ewakuacji z założeniami z udziałem OSP KSRG gminy Świecie |

## VI. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ.

| Lp. | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Opracowanie kalendarzowego planu działania w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2014 rok. Przekazanie do ZKiSO Urzędu Miejskiego: - meldunku o opracowaniu kalendarzowego planu działania i szkolenia, - sprawozdania z realizacji zadań za 2014 rok. | Dyrektorzy szkół, zakładów pracy, kierownicy instytucji, |  | do 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 19 |  |
| 2. | Realizacja celów i działania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2014 rok, ujętych w: - wytycznych Szefa OCK, - wytycznych Burmistrza Świecia | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół Pracownicy w Zakładach Pracy ds. OC | przedsięwzięcie całoroczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | W przypadku zmian strukturalnych i etatowych nowelizowanie lub aktualizowanie planu obrony cywilnej zakładu pracy. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy Pracownicy w Zakł. Pracy ds. OC |  |  |  |  | do 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Weryfikowanie i aktualizowanie stanów osobowych zakładowych formacji obrony cywilnej, stosownie do możliwości kadrowych i oraz struktury występujących na terenie zakładu pracy i w jego otoczeniu. Informowanie ZkiSO o utworzeniu lub rozformowaniu formacji obrony cywilnej. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy Pracownicy w Zakładach Pracy ds. OC |  |  |  |  |  | do 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Weryfikowanie w trakcie ćwiczeń obrony cywilnej przyjętych rozwiązań kierowania, osiągania gotowości do działania sił OC oraz organizowania i prowadzenia akcji ratunkowych, a także tworzenia do przetrwania zakładu pracy po wystąpieniu zagrożenia. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy Pracownicy w Zakładach Pracy ds. OC | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Udział w ratowniczym zabezpieczeniu miejskich imprez masowych. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO OSP gminy Świecie, Straż Miejska | według planu imprez masowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koordynacja prac i nadzór nad modernizacją i utrzymaniem sprawności Centralnego Systemu Alarmowania. | ## Burmistrz Świecia Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uaktualnienie danych dotyczących zagrożenia środkami trującymi, promieniotwórczymi i TSP oraz zakładów posiadających niebezpieczne substancje chemiczne na obszarze gminy. | ## Burmistrz Świecia Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## VII. ĆWICZENIA, SZKOLENIA I UPOWSZECHNIANIA.

| Lp. | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Ćwiczenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | ## Burmistrz Świecia Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Członkowie Zespołu, Wydzielone siły i środki z Zakładów Pracy | według wytycznych wojewody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie w Zakładach Pracy własnych Formacji Obrony Cywilnej (o ile takie są powołane). | Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy, Pracownicy ds. OC w Zakładach Pracy | zgodnie z własnymi planami działania na 2014 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | W ramach popularyzacji Obrony Cywilnej współorganizacja zawodów strzeleckich dla szkół gimnazjalnych. | Liga Obrony Kraju Burmistrz Świecia Dyrektorzy Szkół |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Realizacja zakładowych szkoleń: a) kadry kierowniczej (zespołu kierowania Obroną Cywilną zakładu pracy), b) formacji obrony cywilnej, c) zespołu d/s ewakuacji, d) załogi powszechnej samoobrony. | Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy, Pracownicy ds. OC w Zakładach Pracy. | zgodnie z własnymi planami działania na 2014 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Współudział w XXII Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w udzielaniu I Pierwszej Pomocy o Puchar Burmistrza Świecia. | ## PCK w Świeciu ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Dyrektorzy Szkół |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.04.2014 |
| 6. | Składać meldunki z realizacji zaplanowanych szkoleń: - formacji obrony cywilnej (o ile są), - zespołów kierowania OC w zakładach pracy, - z powszechnej samoobrony do ZKiSO Urzędu Miejskiego. | Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy, Pracownicy ds. OC w Zakładach Pracy. | w ciągu 5 dni po zakończeniu szkolenia lub ćwiczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prenumerata miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przeprowadzenie „VI spontanicznej akcji ekologicznej oczyszczania dna Wdy” w ramach obchodów dni Świecia. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Straż Miejska, Kierownik ROŚiGK KP PSP w Świeciu, OSP Ratownik, Zakład Usług Komunalnych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opracowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Świeciu sprawozdania z realizacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i powszechnej samoobrony: - do 30 czerwca za I półrocze 2014r. - do 20 grudnia roczne za 2014r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kwartalny trening nasłuchu sygnałów w sieci ostrzegania O.D.N. połączone z kwartalnym treningiem SWA na szczeblu powiatu. | ## WOADA Formacje SWA gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zgodnie z decyzją powiatu |

Uwagi:

ZK i SO – Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Świeciu

GZZK –  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Świeciu

WBiZK – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

WKU –    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu