U R Z Ą D   M I E J S K I  W  ŚWIECIU

Z A T W I E R D Z A M

BURMISTRZ ŚWIECIA - SZEF OC GMINY

Tadeusz POGODA

Świecie, dnia 27 stycznia 2017 rok

# KALENDARZOWY PLAN

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

GMINY ŚWIECIE NA 2017 ROK

OPRACOWAŁ:

ŚWIECIE- STYCZEŃ 2017 r.

### I. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE .

| Lp. | Przedsięwzięcia | Wykonawca/Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. | ## Burmistrz Świecia ## Sam. Stan. ## ds. ZKiSO Członkowie GZZK | wg potrzeb GZZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktualizacja baz danych teleadresowych | ## Sam. Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Analiza poprawności i skuteczności jednolitych procedur operacyjnych zawartych w zaktualizowanych planach Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego . | ## Burmistrz Świecia ## Sam. Stan. ## ds. ZKiSO służby, inspekcje i straże na terenie miasta Świecia | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koordynacja realizacji przedsięwzięć służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych administracji publicznej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Świecie podczas: - ferii zimowych ; - okresu letniego wypoczynku. | ## Burmistrz Świecia ## Sam. Stan. ## ds. ZKiSO służby, inspekcje i straże na terenie miasta Świecia |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 5. | Aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. | ## Burmistrz Świecia ## Sam. Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Aktualizacja Gminnego Planu Ochrony Zabytków wg. stanu na 31 grudnia 2016r. | ## Burmistrz Świecia ## Sam. Stan. ds. ZKiSO | do 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zabezpieczenie warunków organizacyjnych oraz obsługa techniczno – biurowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zabezpieczenie merytoryczne, dokumentacyjne, prawne i organizacyjno - finansowe funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zbieranie i przechowywanie informacji dotyczących sytuacji kryzysowych. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Aktualizacja planu ewakuacji II stopnia jako załączników funkcjonalnych do znowelizowanych planów zarządzania kryzysowego | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Aktualizacja dokumentacji dotyczącej dystrybucji preparatów jodowych na terenie gminy Świecie. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  | do 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nadzór nad pracą urządzeń radiowych pracujących w sieci zarządzania, koordynacji ratownictwa oraz ostrzegania i alarmowania poprzez codzienne sprawdzanie łączności. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Współpraca z podmiotami tworzącymi Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# II. OBRONA CYWILNA

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Opracowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Świeciu sprawozdań za 2017 rok z zakresu: - szkoleń OC - formacji OC | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2. | Legalizacja sprzętu | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Magazyny zakładowe OC | po kontakcie magazynu WBiZK w Bydgoszczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wybrakowania sprzętu z magazynu gminnego OC. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | w zależności od potrzeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd i konserwacja sprzętu OC w magazynie UM. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Piotr Litkowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sprawdzanie łączności i sprawności radiotelefonu | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Współdziałanie w zakresie pomocy dla poszkodowanych wyniku zdarzeń kryzysowych | ## Starosta ## Burmistrz Świecia | w zależności od potrzeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Udział w przeglądach urządzeń melioracyjnych i wodnych. | ## Biuro Terenowe Zarząd Melioracji ## i Urządzeń Wodnych, Kierownik ROŚiGK ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Analiza bezpieczeństwa na terenie gminy. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Komendant Gminny OSP | działalność ciągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przeprowadzenie zakładowego ćwiczenia dotyczącego reagowania na zagrożenia. | ## Przedsiębiorcy Kierownicy instytucji | według planu zakładu pracy (obowiązuje uzgodnienie dokumentacji ćwiczenia z komórką ZKiSO UM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | W przypadku zmian strukturalnych i etatowych nowelizowanie lub aktualizowanie planu obrony cywilnej zakładu pracy | ## Przedsiębiorcy ## Kierownicy instytucji | na bieżąco – stosownie do zachodzących zmian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Weryfikowanie i aktualizowanie stanów osobowych zakładowych formacji obrony cywilnej, stosownie do możliwości kadrowych i organizacyjnych oraz struktury zagrożeń występujących na terenie zakładu pracy i w jego otoczeniu. | ## Przedsiębiorcy ## Kierownicy instytucji | na bieżąco – stosownie do zachodzących zmian występowanie z wnioskiem do Burmistrza o utworzenie lub rozformowanie formacji OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Prowadzenie biblioteczki materiałów i pomocy szkoleniowych OC. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Dyrektorzy Szkół | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# III. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA.

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Ogłaszanie i odwoływanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na podstawie danych z obserwacji na posterunkach wodowskazowych. | ## Burmistrz Świecia | w przypadku wystąpienia zagrożenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęconego tematyce dotyczącej zagrożeń powodziowych, wynikających z ich notowanego i prognozowanego rozwoju oraz innych potencjalnych zagrożeń. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | w przypadku wystąpienia zagrożenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadzenie stałych obserwacji stanów wody na wodowskazie w Chełmnie. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aktualizacja Planu Ochrony przed powodzią dla gminy Świecie. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stała współpraca ze Starostem Powiatowym w Świeciu oraz Kuj.-Pom. Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Świeciu oraz z gminami ościennymi. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# IV. SPRAWY OBRONNE.

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Aktualizacja Planu przemieszczenia i funkcjonowania Burmistrza Świecia na GSK w ZMP. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie i aktualizacja wykazów imiennych żołnierzy rezerwy podlegających reklamacji i przesłanie ich do WKU. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji ws. świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Przedsiebiorcy | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Współdziałanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby zabezpieczenia potrzeb jednostek zmilitaryzowanych. | ## Przedsiębiorcy ## WKU | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rocznika 1998. | ## Starostwo Powiatowe, ## WKU Grudziądz, Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | od 22.03 do 29.03 |
| 7. | Stwarzanie warunków zapewniających świadczenia usług na rzecz SZ RP oraz przygotowanie warunków (infrastrukturalnych i organizacyjnych) do wspierania sił sojuszniczych na terytorium Polski (HNS) | ## Burmistrz Świecia, | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stwarzanie warunków zapewniających sprawne mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w szczególności poprzez rozwinięcie Akcji Kurierskiej | ## Burmistrz Świecia | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny | ## Burmistrz Świecia | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o pracownikach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej | ## Burmistrz Świecia | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej | ## Burmistrz Świecia | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych, które mają być wykonywane w następnym roku kalendarzowym | ## Burmistrz Świecia | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Aktualizowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych, które mają być wykonywane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przesyłanie do wojewody zestawień zawierających dane dotyczące świadczeń przewidzianych do realizacji w 2017r. | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  | do 31.08 |  |  |  |  |  |  |

# V. ROZPOZNAWANIE, OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE.

| Lp | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Monitorowanie, prognozowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa gminy Świecie. | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Służby, inspekcje i straże na terenie miasta Świecia | przedsięwzięcie całoroczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przesłanie do komórki ZKiSO UM w Świeciu informacji dotyczących zmian w posiadanych lub wykorzystywanych substancjach niebezpiecznych i toksycznych środkach przemysłowych w celu aktualizacji oceny zagrożenia gminy. | Dyrektorzy Zakładów Pracy posiadający materiały i środki niebezpieczne ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO |  |  |  |  |  | do16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zbieranie i przechowywanie informacji dot. sytuacji kryzysowych | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przeprowadzenie głośnych prób syren, co najmniej 2 razy w roku włączonych do Centralnego Systemu Alarmowania. | ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO | przy okazji rocznic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Organizowanie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz organizowanie zajęć nt. zasad zachowania się na wypadek sytuacji kryzysowych. | ## Dyrektorzy szkół | wg planów dyrektorów szkół |  |  |  |  |  |  |  | wg planów dyrektorów szkół |  |  |  | Możliwość organizacji ewakuacji z założeniami z udziałem OSP KSRG gminy Świecie |

## VI. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ.

| Lp. | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Opracowanie kalendarzowego planu działania w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2017 rok. Przekazanie do ZKiSO Urzędu Miejskiego: - meldunku o opracowaniu kalendarzowego planu działania, - sprawozdania z realizacji zadań za 2017 rok. | Dyrektorzy szkół, zakładów pracy, kierownicy instytucji, |  | do 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 21 |  |
| 2. | Realizacja celów i działania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2017 rok, ujętych w: - wytycznych Szefa OCK, - wytycznych Burmistrza Świecia | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół Pracownicy w Zakładach Pracy ds. OC | przedsięwzięcie całoroczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | W przypadku zmian strukturalnych i etatowych nowelizowanie lub aktualizowanie planu obrony cywilnej zakładu pracy. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy Pracownicy w Zakł. Pracy ds. OC |  |  |  |  | do 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Weryfikowanie i aktualizowanie stanów osobowych zakładowych formacji obrony cywilnej, stosownie do możliwości kadrowych i oraz struktury występujących na terenie zakładu pracy i w jego otoczeniu. Informowanie ZkiSO o utworzeniu lub rozformowaniu formacji obrony cywilnej. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy Pracownicy w Zakładach Pracy ds. OC |  |  |  |  |  | do 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Weryfikowanie w trakcie ćwiczeń obrony cywilnej przyjętych rozwiązań kierowania, osiągania gotowości do działania sił OC oraz organizowania i prowadzenia akcji ratunkowych, a także tworzenia do przetrwania zakładu pracy po wystąpieniu zagrożenia. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy Pracownicy w Zakładach Pracy ds. OC | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Udział w ratowniczym zabezpieczeniu miejskich imprez masowych. | ## Sam. Stan. ## ds. ZKiSO OSP gminy Świecie, Straż Miejska | według planu imprez masowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koordynacja prac i nadzór nad modernizacją i utrzymaniem sprawności Centralnego Systemu Alarmowania. | ## Burmistrz Świecia Sam. Stan. ## ds. ZkiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uaktualnienie danych dotyczących zagrożenia środkami trującymi, promieniotwórczymi i TSP oraz zakładów posiadających niebezpieczne substancje chemiczne na obszarze gminy. | ## Burmistrz Świecia Sam. Stan. ## ds. ZKiSO | na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu oraz planów operacyjnych funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny | ## Burmistrz Świecia Sam.Stan. ds. ZKiSO | wg decyzji organów nadrzędnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Aktualizacja „Planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”. | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przygotowanie i przesłanie przez Wydział Zdrowia informacji do aktualizacji „Planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby obronne państwa” dotyczących: - Aktualnych danych teleadresowych szpitali - Aktualnej bazy łóżkowej w szpitalach oraz możliwości jej poszerzenia - Posiadanych zapasowych źródeł zasilania energii elektrycznej ,wody i ciepła - Aktualnego bilansu personelu medycznego | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## VII. ĆWICZENIA, SZKOLENIA I UPOWSZECHNIANIA.

| Lp. | Przedsięwzięcia | Wykonawca Współwykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1. | Ćwiczenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | ## Burmistrz Świecia ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO Członkowie Zespołu, Wydzielone siły i środki z Zakładów Pracy | według wytycznych wojewody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | W ramach popularyzacji Obrony Cywilnej współorganizacja zawodów strzeleckich dla szkół gimnazjalnych. | Liga Obrony Kraju Burmistrz Świecia Dyrektorzy Szkół |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Realizacja zakładowych szkoleń: a) kadry kierowniczej (zespołu kierowania Obroną Cywilną zakładu pracy), b) formacji obrony cywilnej, c) zespołu d/s ewakuacji, d) załogi powszechnej samoobrony. | Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy, Pracownicy ds. OC w Zakładach Pracy. | zgodnie z własnymi planami działania na 2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Współudział w XXIV Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w udzielaniu I Pierwszej Pomocy o Puchar Burmistrza Świecia. | ## PCK w Świeciu ## Sam.Stan. ## ds. ZKiSO ## Dyrektorzy Szkół |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.04.2017 |
| 5. | Składać meldunki z realizacji zaplanowanych szkoleń: - formacji obrony cywilnej (o ile są), - zespołów kierowania OC w zakładach pracy, - z powszechnej samoobrony do ZKiSO Urzędu Miejskiego. | Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy, Pracownicy ds. OC w Zakładach Pracy. | w ciągu 5 dni po zakończeniu szkolenia lub ćwiczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prenumerata miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”. | ## Sam.Stan. ## ds. ZkiSO Dyrektorzy Szkół, Zakładów Pracy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opracowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Świeciu sprawozdania z realizacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i powszechnej samoobrony: - do 30 czerwca za I półrocze 2017r. - do 20 grudnia roczne za 2017r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Powołanie komisji konkursowych i opracowanie regulaminów: Olimpiady OC oraz konkursów realizowanych w 2017r. | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przeprowadzenie elementów akcji edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych na wniosek zainteresowanych placówek | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najciekawszy plakat pod hasłem „OBRONA CYWILNA NAS” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Etapy konkursu: -eliminacje szkolne, -eliminacje powiatowej, gminne, -finał wojewódzki | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opracowanie rocznego planu szkolenia obronnego na 2017 rok i przesłanie go do starostwa w celu uzgodnienia terminów i tematów szkolenia | ## Burmistrz Świecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

ZKiSO – Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Świeciu

GZZK – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Świeciu

WBiZK – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

WKU – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu